ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

# П Р И К А З

| от | 01.02.2016 г. |  | № | 01-21/103 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О реализации Проекта по физическому развитию и оздоровлению детей дошкольного возраста в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих программу дошкольного образования

В соответствии с Государственной программой «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2015 г. № 658, планом работы Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа на 2016 год, в целях поддержки инновационных разработок в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Реализовать в 2016-2019 годах в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих программы дошкольного образования, Проект по физическому развитию и оздоровлению детей дошкольного возраста (далее - Проект).

2. Утвердить:

# 2.1. Положение о реализации Проекта по физическому развитию и оздоровлению детей дошкольного возраста в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих программу дошкольного образования, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2.2. план основных мероприятий по реализации Проекта (далее – План) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Назначить Шимоткину Н.И., начальника отдела государственной политики и развития образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, руководителем Проекта.

3. Руководителю Проекта:

3.1. обеспечить необходимую организационно-практическую помощь участникам Проекта;

3.2. в срок до 01.09.2016 года разработать формы отчетности о реализации Проекта;

3.3. осуществлять не реже одного раза в квартал мониторинг и подведение промежуточных и окончательных итогов реализации мероприятий Проекта.

4. Определить в качестве образовательной организации Чукотского автономного округа по реализации Проекта - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Мейныпильгыно».

5. Рекомендовать Управлению социальной политики администрации Анадырского муниципального района (Бабичева Л.А.):

- организовать подготовку и реализацию необходимых мероприятий в соответствии с утвержденным Планом;

- предусмотреть меры поощрения руководителей и педагогических работников, участвующих в реализации Проекта, с учетом результатов.

6. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования села Мейныпильгыно» (Федорова М.А.):

6.1. в срок до 01 марта 2016 года утвердить состав участников Проекта из числа руководящих и педагогических работников образовательной организации, их функциональные обязанности;

6.2. в срок до 01 апреля 2016 года разработать план мероприятий по реализации Проекта в образовательной организации с указанием сроков проведения, ответственных исполнителей и участников, планируемых результатов;

6.3. обеспечить реализацию в полном объеме мероприятий, предусмотренных Планом;

6.4. осуществить отражение плана мероприятий по реализации Проекта в нормативных документах образовательной организации: в основной образовательной программе, годовом плане работы, протоколах педагогических советов и органов государственно-общественного управления;

6.5. провести необходимую работу с родителями (законными представителями) воспитанников по разъяснению целей, сроков реализации Проекта, планируемых результатах;

6.6. запланировать и осуществить поощрение педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих Проекте.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа (Пуртов И.М.).

Начальник Департамента								    А.Г. Боленков

| Подготовил: | Н.И.Шимоткина |
| --- | --- |
| Согласовано: | И.М. Пуртов |
|  | Т.Д. Русина |
|  | Т.П. Крючкова |

Разослано: дело, Управление организационной, правовой, кадровой работы, информатизации и материально-технического снабжения, Финансово-экономическое управление, Управление государственной политики в сфере образования, Управление социальной политики Анадырского муниципального района, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Мейныпильгыно».

Приложение 1

к приказу Департамента образования, культуры и спорта

Чукотского автономного округа

от 01.02.2016 г. № 01-21/103

Положение

о реализации Проекта по физическому развитию и оздоровлению детей дошкольного возраста в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих программу дошкольного образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Проекта по физическому развитию и оздоровлению детей дошкольного возраста в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих программу дошкольного образования (далее – Проект), сроки и порядок его реализации.

1.2. Основной целью Проекта является разработка инновационной программы по физическому развитию и оздоровлению детей дошкольного возраста, в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в области образования, ее апробация и дальнейшее внедрение в образовательные организации Чукотского автономного округа, реализующие программы дошкольного образования.

1.3. Основными задачами в ходе реализации Проекта являются:

- внедрение новых форм, методов, средств и приёмов оздоровления детей дошкольного возраста;

- решение актуальных проблем охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, формирования физических качеств воспитанников;

- повышение общего уровня физического развития и укрепления здоровья воспитанников.

2. Сроки и порядок реализации Проекта

2.1. Сроки реализации Проекта рассчитаны на период 2016-2020 г.г. с разбивкой по этапам:

1 этап: февраль – август 2016 года – подготовка к реализации Проекта;

2 этап: сентябрь 2016 года – май 2020 года – практическая реализация Проекта, апробация физкультурно-оздоровительной программы;

3 этап: июнь – октябрь 2020 года – обобщение опыта и оценка  результатов реализации Проекта;

4 этап: ноябрь – декабрь 2020 года – трансляция опыта.

2.2. Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа (далее – Департамент) утверждает Положение о реализации Проекта, план основных мероприятий, руководителя Проекта, дает экспертную оценку физкультурно-оздоровительной программе, разработанной образовательной организацией, устанавливает сроки проведения мониторинга хода реализации мероприятий Проекта с разбивкой по этапам, а также подведение промежуточных и окончательных итогов.

2.3. Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования, организует подготовку и реализацию необходимых мероприятий в соответствии с утвержденным Планом, осуществляет поощрение руководителей и педагогических работников, участвующих в реализации Проекта, с учетом достигнутых результатов, осуществляет контроль за выполнением мероприятий Плана и предоставляет сведения о его реализации Департаменту.

2.4. Непосредственно реализацию Проекта осуществляет образовательная организация, которая в соответствии с Планом:

- определяет перечень структурных подразделений и состав работников образовательной организации, участвующих в реализации мероприятий Проекта;

- разрабатывает собственный план мероприятий по реализации Проекта с указанием сроков проведения, ответственных исполнителей и участников, планируемых результатов;

- разрабатывает физкультурно-оздоровительную программу в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования;

- вносит соответствующие изменения в локальные акты учреждения;

- проводит необходимую работу с родителями, ведет учет результатов;

- предоставляет сведения о реализации Плана муниципальному органу, осуществляющему управление в сфере образования.

Форму и размер поощрения работников, участвующих в реализации Проекта, образовательная организация устанавливает самостоятельно.

2.5. Координацию деятельности по реализации Проекта осуществляет отдел государственной политики и развития образования Управления государственной политики  в сфере образования Департамента  образования, культуры и спорта Чукотского автонмоного округа.

3.Финансирование мероприятий Проекта

3.1. Финансирование мероприятий Проекта осуществляется за счет:

- бюджетных ассигнований, выделяемых на функционирование образовательных организаций в соответствии с их типом и нормативами финансирования;

- средств  муниципального бюджета.

3.2. Поощрение деятельности руководящих и педагогических работников образовательной организации, участвующих в реализации Проекта, осуществляется в пределах средств, предусмотренных фондом оплаты труда образовательной организации.

Приложение 2

к приказу Департамента образования, культуры и спорта

Чукотского автономного округа

от 01.02.2016 г. № 01-21/103

План основных мероприятий

по реализации Проекта по физическому развитию и оздоровлению детей дошкольного возраста в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих программу дошкольного образования

| № п/п | Основные мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап: февраль – август 2016 года |
| 1. | Разработка Положения о реализации Проекта по физическому развитию и оздоровлению детей дошкольного возраста в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих программу дошкольного образования (далее – Проект) | январь 2016 года | Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа (далее – Департамент) |
| 2. | Подготовка приказа Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа «О реализации Проекта по физическому развитию и оздоровлению детей дошкольного возраста в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих программу дошкольного образования» | февраль 2016 года | Департамент |
| 3. | Определение образовательной организации по реализации Проекта | февраль 2016 года | Департамент |
| 4. | Утверждение состава участников Проекта из числа руководящих и педагогических работников образовательной организации, определение их функциональных обязанностей | февраль 2016 года | образовательная организация |
| 5. | Разработка плана мероприятий по реализации Проекта в образовательной организации с указанием сроков проведения, ответственных исполнителей и участников, планируемых результатов | март 2016 года | образовательная организация |
| 6. | Курсовая подготовка (повышения квалификации) руководителя образовательной организации | март-апрель 2016 года | образовательная организация |
| 7. | Разработка физкультурно-оздоровительной программы образовательной организации в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования | март-июнь 2016 года | образовательная организация |
| 8. | Экспертиза физкультурно-оздоровительной программы в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования | июль-август 2016 года | Департамент |
| 9. | Мониторинг готовности образовательной организации к реализации Проекта | август 2016 | Департамент |
| II этап: сентябрь 2016 года – май 2020 года |
| 1. | Начало реализации Проекта (физкультурно-оздоровительной программы образовательной организации) | сентябрь 2016 года | образовательная организация |
| 2. | Мониторинг реализации мероприятий Проекта (физкультурно-оздоровительной программы образовательной организации) | декабрь 2016, 2017, 2018, 2019 годов, март 2017, 2018, 2019, 2020 годов | Департамент |
| 3. | Предоставление промежуточных итогов реализации Проекта (физкультурно-оздоровительной программы образовательной организации) | июнь 2017 года, 2018 года, 2019 года | образовательная организация |
| 4. | Обновление предметно-пространственной среды образовательной организации: - пополнение, обновление игрового и спортивного оборудования спортивного зала; - замена и обновление оборудования спортивной площадки. | в течение 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебного года | МУОУ, образовательная организация |
| 5. | промежуточных и окончательных итогов реализации Проекта (физкультурно-оздоровительной программы образовательной организации) | октябрь 2017 года, 2018 года, 2019 года | Департамент |
| 6. | Продолжение реализации Проекта (физкультурно-оздоровительной программы образовательной организации) | до мая 2020 года | образовательная организация |
| III этап: июнь – октябрь 2020 года |
| 1. | Обобщение опыта реализации Проекта (физкультурно-оздоровительной программы образовательной организации) | июнь-август 2020 года | Департамент |
| 2. | Оценка результатов реализации Проекта (физкультурно-оздоровительной программы образовательной организации) | октябрь 2020 года | Департамент |
| IV этап: ноябрь – декабрь 2020 года |
| 1. | Выработка методических рекомендаций по трансляции опыта в другие образовательные организации Чукотского автономного округа | ноябрь-декабрь 2020 года | Департамент |